Załącznik do Zarządzenia nr 11/2025
 Dyrektora Centrum Usług Społecznych
Gminy Brodnica z dnia 11.04.2025 r.

Harmonogram działań na rzecz organizowania społeczności lokalnej
w 2025 roku

Zadanie / opis działań	Adresaci	Termin realizacji
Kampania medialna promująca działania CUSGB. Bieżące informowanie o usługach społecznych realizowanych przez CUSGB. / Promocja przyszłych działań wśród organizacji pozarządowych za pośrednictwem np. poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, plakatów, ulotek, spotkań z mieszkańcami, warsztatów.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Styczeń- grudzień 2025
Spotkania organizacyjne ze społecznością lokalną w Gminie Brodnica mające na celu pobudzenie aktywności i wspieranie rozwoju lokalnego poprzez wzmocnienie wpływu mieszkańców i organizacji na realizację długofalowych planów działania.	Mieszkańcy Gminy Brodnica, radni, sołtysi, koła gospodyń, przedstawiciele NGO	Styczeń- grudzień 2025
Partnerstwo przy organizacji, / festynów i pikników dla mieszkańców z terenu Gminy Brodnica. Upowszechnianie współpracy partnerskiej przy działaniach na terenie Gminy Brodnica.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Styczeń- grudzień 2025
Partnerska współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Szczuce w prowadzeniu kreatywnych zajęć pn. „Plastyka dla smyka”.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Styczeń- grudzień 2025
Partnerska współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Szczuce w prowadzeniu kreatywnych zajęć podczas ferii zimowych	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Styczeń 2025
Zorganizowanie i przeprowadzenie Balu Karnawałowego dla członków / Klubu „Senior +” w Szabdzie i / Klubu „Senior +” w Karbowie.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Luty 2025
Spotkanie informacyjne pobudzające aktywność obywatelską z pracownikiem ZUS dot. renty wdowiej	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Marzec 2025
Zorganizowanie zajęć / Fitness/Zumba	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Marzec- grudzień 2025
Organizacja Dnia Kobiet w / Klubie „Senior +” w Szabdzie i / Klubie „Senior +” w Karbowie	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Marzec 2025
Partnerskie spotkanie organizacyjne planujące procesy partycypacyjne z udziałem młodzieży. / Upowszechnianie wolontariatu.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Kwiecień 2025
Partnerstwo przy organizacji / Gminnego Przeglądu Palm Wielkanocnych	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Kwiecień 2025
Organizacja ogniska integracyjnego dla członków / Klubu „Senior +” w Szabdzie i / Klubu „Senior +” w Karbowie.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Maj 2025
Zorganizowanie pogadanki i prezentacji pt. „Hydroponika i Aquaponika”.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Maj 2025
Prezentacja i konsultacja dot. Programu „Czyste powietrze”	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Maj 2025
Zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia -. / „Szycie z sercem dla dzieci z onkologii w Bydgoszczy”. / Upowszechnianie wolontariatu.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Maj 2025
Partnerstwo przy organizacji / Dnia Dziecka.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Czerwiec 2025
Spotkanie organizacyjne ze społecznością lokalną mające na celu pobudzenie aktywności i wspieranie rozwoju lokalnego poprzez wzmocnienie wpływu mieszkańców i organizacji na realizację planów działań bieżących i długoterminowych.	Mieszkańcy Gminy Brodnica, / w tym radni, sołtysi, rady sołeckie, koła gospodyń, przedstawiciele NGO	Czerwiec 2025
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z wyrabiania mydełek.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Czerwiec 2025
Organizacja ogniska integracyjnego dla członków / Klubu „Senior +” z Szabdy i / Klubu „Senior+” z Karbowa.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Czerwiec 2025
Organizacja spotkań dla kobiet / pn. ”Mapa Kobiecego Życia”	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Lipiec 2025
Partnerstwo przy organizacji / półkolonii dla dzieci i młodzieży.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Lipiec - sierpień 2025
Organizacja Spotkań dla kobiet / pn. „Mapa Kobiecego Życia”	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Sierpień2025
Partnerstwo przy organizacji uroczystości z okazji 700- lecia Sołectwa Szczuka	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Sierpień 2025
Partnerstwo przy organizacji / Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Wrzesień 2025
Organizacja spotkania informacyjno- edukacyjnego / pn. „Opieka nad osobą chorą w domu”.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Wrzesień 2025
Organizacja Spotkań dla kobiet / pn. „Mapa Kobiecego Życia”.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Wrzesień 2025
Zorganizowanie ogniska integracyjnego dla grupy wolontariuszy	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Październik 2025
Partnerstwo w zorganizowaniu i przeprowadzenie warsztatów wyrabiania wianków nagrobnych.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Październik 2025
Zorganizowanie / i przeprowadzenie zabawy Andrzejkowej dla członków / Klubu „Senior +” w Karbowie i / Klubu „Senior +” w Szabdzie.	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Listopad 2025
Partnerstwo w organizacji Narodowego Święta Niepodległości	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Listopad 2025
Partnerstwo w zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów Bożonarodzeniowych	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Grudzień 2025
Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy / mikołajkowej dla dzieci	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Grudzień 2025
Zorganizowanie i przeprowadzenie Wigilii dla członków Klubu „Senior +” w Szabdzie i Klubu „Senior +” w Karbowie	Mieszkańcy Gminy Brodnica	Grudzień 2025